РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КОСТРОМСКая ОБЛАСТь

администрации МАКАРЬЕВСКОГО

муниципального РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   1.04.2013                                               №	166

О перечне основных мероприятий по подготовке

и проведению празднования 68-й годовщины

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В целях подготовки празднования 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению празднования 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (Приложение №1)

2. Утвердить перечень основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (Приложение №2)

3.Рекомендовать главам поселений муниципального района утвердить перечни основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

4.Координацию работы и контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации района, курирующего вопросы социальной сферы.

Глава

Макарьевского муниципального района

Костромской области                                                                                            П.И.Шаронов

Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального района №    от         года

Состав  оргкомитета по подготовке и проведению празднования 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Хазова Л. В.              – зам. главы администрации района, председатель оргкомитета

Сабуров А. В.           – председатель  Совета ветеранов района, сопредседатель

Пономарев В. А.      – начальник отдела по КТ и МП, сопредседатель

Сидоренко Н.А.        – председатель постоянной депутатской комиссии по социальным вопросам Собрания депутатов (по согласованию)

Чернолихова Л.В.    – руководитель аппарата администрации района

Кирсанова С.В.        – начальник финансового управления района

Киселева И.В.          – зам. начальник МТО ОСЗН О и П №4

Аксенова Н.М.          – директор ОГУ МЦСОН

Тюрин А.В.                –  начальник отдела военного комиссариата

Максимов А.Р.        –  И.О. начальника  МО МВД России «Макарьевский»

Суркова С.С.           – ведущий специалист администрации городского поселения.

Ложкина С.А.          – зав. отделом по ЭУМИ и ЗР

Соколова Т.В.         – заведующая РОО

Гречухина Л.Н.        – директор ДТЮ

Барабанщикова О.Е. – директор ДЮСШ

Гарина И.С               – зав. сектором по делам молодежи ОКТ и МП

Шибалкина С.Н.      – руководитель «Молодежного центра»

Шмелев С. Л.          – начальник отдела по ФК и С.

Забродин С. В.       – главный врач ОБГУЗ «Макарьевская РБ» (по согласованию)

Сергеев С.А.          - директор ПУ №1, им. Ю.В.Смирнова

Сальников А.А..     – начальник МГП «Макарьевское КХ» »(по согласованию)

Соковнина Н.П.      – директор РБУК «Районный центр досуга»

Березинская С.Н.   – директор РБУК «Макарьевская районная библиотека» »

Колесников В.А.     – редактор газеты «Макарьевский вестник»

Воробьев С.Н.        – директор ДМШ

Фролов Ю.М.          – директор ДХШ

Приложение №2

к  постановлению администрации

муниципального района №   от      года

Перечень основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 68-й  годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение мониторинга нуждаемости в социальных услугах инвалидов и участников ВОВ. | 2012 -2013 | ОГКУ МЦСОН Советы ветеранов поселений Главы поселений |
| 2. | Постоянная актуализация банка данных по ветеранам, вставшим на учет в поселениях района, нуждающихся в улучшении жилищных условий | 2012 -2013 | Администрация района Главы поселений |
| 3. | Организация работы социальных служб при ОГУ МЦСОН: - мини-прачечной - социального такси - швейного цеха - парикмахерских услуг | постоянно | ОГКУ МЦСОН |
| 4. | Приобретение и вручение подарков ко Дню Победы (ветераны войны), Дню памяти и скорби (вдовы погибших), Дню пожилых людей (пожилые люди старше 90 лет) | 2012 -2013 | Администрация района Главы поселений |
| 5. | Направление персональных поздравлений главы муниципального района ветеранам ВОВ с 68-летием Победы | до 1 мая 2013 года | Руководитель аппарата администрации района |
| 6. | Проведение акции «Сады памяти» («Цветы памяти»), по разбивке садов, аллей, цветников силами жителей поселений, учащихся школ, ПУ | апрель-май 2013 года | Главы поселений района ООУ ОКТ и МП Советы ветеранов |
| 7. | Организация помощи ветеранам, пожилым, одиноким людям в подготовке к зиме, посадке и уборке овощей на приусадебных участках | постоянно | Главы поселений района Сельскохозяйственные предприятия района ООУ Советы ветеранов |
| 8. | Акция «Поколение» (организация шефства над памятниками, обелисками, могилами участников войны) | постоянно | Главы поселений Детско-ветеранские организации Советы ветеранов |
| 9. | Проведение комплексных диспансерных осмотров инвалидов и участников войны, участников боевых действий | 2013 год | Лечебные учреждения района |
| 10. | Обеспечение медикаментами участников, инвалидов войны и других граждан, получающих лекарства бесплатно или на льготных условиях. | Постоянно | Лечебные и аптечные учреждения района |
| 11. | Оказание всех видов квалифицированной медицинской помощи, согласно индивидуальной программе реабилитации инвалидов войны в условиях стационаров, в амбулаторно-поликлинических учреждениях в рамках программы «Государственных гарантий» | постоянно | Лечебные и аптечные учреждения района |
| 12. | Индивидуальное чествование ветеранов войны, вдов, тружеников тыла работниками учреждений культуры, учащимися ООУ | 2012-2013 | Главы поселений Учреждения культуры ООУ |
| 13. | Организация и проведение смотров-конкурсов в ходе акции «Вместе поможем ветеранам» | 2012-2013 | Координационный Совет |
| 14. | Организация работы детско – ветеранских организаций по оказанию помощи ветеранам, пожилым людям | 2012- 2013 | РОО ОКТ и МП Совет ветеранов |
| 15. | Организация работы молодежных трудовых отрядов по оказанию помощи ветеранам, пожилым людям. | 2012-2013 | ОКТ и МП Совет ветеранов |
| 16. | Встречи ветеранов войны и тружеников тыла с учащейся молодежью, «Уроки мужества» | в течение года | РОО Совет ветеранов |
| 17. | Проведение торжественных мероприятий на территории поселении 9 мая 2013 года: - митинги памяти -возложение цветов, гирлянд -народные гуляния - тематические концертные программы, вечера встреч «От всей души» | 8 – 9 мая 2013 | Администрация района Администрации поселений Совет ветеранов ОКТ и МП РОО |
| 18. | Районный конкурс «Мы поздравляем Вас» - изготовление открыток и сувениров, поздравление ветеранов войны, тружеников тыла | апрель – май 2013 | РОО Советы ветеранов |
| 19. | День памяти и скорби: - возложение цветов к воинским захоронениям и памятникам - встречи с ветеранами войны и труда, вдовами - благоустройство памятников, мемориалов - выставки, экспозиции в музеях и библиотеках | июнь 2013 | Администрация района Администрации поселений Совет ветеранов ОКТ и МП РОО |
| 20. | Легкоатлетическая эстафета среди школьников «Весна победы» | май 2013 | РОО ОФК и С ДЮСША |
| 21. | Выставка детского художественного творчества «Никто не забыт, ничто не забыто» | апрель – май 2013 | ОКТ и МП МДХШ |
| 22. | Торжественная церемония вручения паспортов юным гражданам России с приглашением ветеранов | мая 2013 | ОКТ и МП РМЦ |
| 23. | «Макарьевцы на защите Родины» (книжные выставки краеведческой тематики) | 2012-2013 | ОКТ и МП Главы поселений |
| 24. | Цикл мероприятий «Войны священные страницы» (выставки, обзоры, тематические вечера) | 2012 – 2013 | ОКТ и МП Главы поселений |
| 25. | Информационные дни «Чтобы помнили» в учреждениях библиотечной системы | 2012-2013 | ОКТ и МП Главы поселений |
| 26. | Акция «С книгой Вы не одиноки» (обслуживание ветеранов, пожилых людей на дому) | 2012 -2013 | ОКТ и МП Главы поселений |
| 27. | Районная военно-патриотическая игра «Зарница – Победа» | сентябрь 2013 | ОКТ и МП РОО ОФК и С |
| 28. | Первенство Костромской области по мини-футболу, посвященное героям костромичам и подвигу Героя Советского Союза Ю.В.Смирнова | сентябрь 2013 | Федерация футбола ОФК и С |
| 29 | Открытие музейной экспозиции А.В. Скучалова на базе основной Селезеневской школы | сентябрь 2013 | Рабочая группа |
| 30. | Конкурс музеев и комнат Боевой Славы в ООУ | 2012 – 2013 | РОО Совет ветеранов |
| 31. | Районный «День призывника» | весна – осень 2013 | ОКТ и МП РОО ПУ № 1 Совет ветеранов Райвоенкомат |
| 32. | Историко – краеведческая акция «Ищу героя» | 2012 – 2013 | ОКТ и МП РОО Совет ветеранов |
| 33. | Тематические страницы, посвященные 68-летию Победы в Великой Отечественной войне, освещение мероприятий, проводимых в рамках подготовки и празднования юбилейных торжеств | 2012 – 2013 | ОКТ и МП РОО Совет ветеранов Поселения района «Макарьевский вестник» |
| 34 | Конкурс исследовательских работ «Хобби ветерана» | апрель – май 2012 | ООУ ДТЮ |
| 35 | Конкурс рисунков «Наша Армия – гордость и сила» | апрель – май 2012 | ООУ ДТЮ |
| 36 | Организация экспозиции военных реликвий: писем, фотографий, личных вещей фронтовиков | 5-9 мая 2013 | ОГУ МЦСОН |
| 37 | Презентация книги, посвященной герою земляку Ю.В.Смирнову | сентябрь 2013 | Организационный комитет |
| 38 | Торжественные мероприятия, посвященные 105 - летию со дня рождения Д.Ф.Устинова | октябрь 2013 | Рабочая группа |
| 39 | Торжественные мероприятия, посвященные 100 - летию со дня рождения Героя Советского Союза Н.А.Смирнова | октябрь 2013 | Рабочая группа |