РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КОСТРОМСКая ОБЛАСТь

администрация  МАКАРЬЕВСКОГО

муниципального РАЙОНА

Распоряжение

От  13.12.2013	                                   №497-ра

О подготовке и проведении юбилейных

мероприятий, посвященных 575 летию города

Макарьева и 85 – летию Макарьевского района

В целях координации деятельности всех структур исполнительной власти, развития межпоселенческого сотрудничества, сохранения исторических традиций, пропаганды народных промыслов и ремесел, распространения положительного опыта работы, патриотического и культурного воспитания населения:

1. Утвердить

1.1. Состав  оргкомитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 575 летию  города Макарьева и 85 – летию Макарьевского района

(приложение № 1).

1.2. План подготовки и проведения  мероприятий, посвященных 575 летию  города Макарьева и 85 – летию Макарьевского района (приложение № 2)

8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации муниципального  района, курирующего вопросы социальной сферы.

Глава

Макарьевского муниципального района

Костромской области                                                                               П.И.Шаронов

# Приложение № 1

# к распоряжению администрации

# муниципального района от 13.12.2013 № 497-ра

# Состав оргкомитета

# по подготовке и проведению  мероприятий, посвященных 575 летию города Макарьева и 85 – летию Макарьевского района

# Шаронов П.И. – глава Макарьевского муниципального района, председатель оргкомитета

# Хазова Л. В. – зам. главы администрации района, сопредседатель оргкомитета

# Ильин С.В. – глава городского поселения город Макарьев (по согласованию)

# Сидоренко Н.А. – председатель постоянной депутатской комиссии по социальным вопросам Собрания депутатов (по согласованию)

# Исаченко В.В. – депутат Собрания депутатов муниципального района, руководитель филиала ОГБУК «Костромской историко-архитектурный и художественный музей – заповедник» (по согласованию)

# Волков С.Н. – руководитель МО МВД России «Макарьевский»

# Чернолихова Л.В. – руководитель аппарата администрации муниципального района

# Ложкина С.А. – зав. отделом по ЭУМИ и ЗР администрации муниципального района

# Бебенина А.Н..- начальник отдела  с/х администрации муниципального района

# Усова Л.А. – заведующая отделом АС и И

# Соколова Т.В. – заведующая РОО

# Гречухина Л.Н. – директор ДТЮ

# Барабанщикова О.Е.. – директор ДЮСШ

# Сергеев С.А. – директор ПУ №1 им. Ю.В.Смирнова(по согласованию)

# Пономарев В. А. – начальник отдела по КТ и МП

# Гарина И.С – зав. сектором по делам молодежи ОКТ и МП

# Шибалкина С.Н. – руководитель «Молодежного центра»

# Шмелев С. Л. – начальник отдела по ФК и С.

# Забродин С. В. – главный врач ОГБУЗ «Макарьевская РБ» (по согласованию)

# Сальников А.А. – начальник МУП «Макарьевское КХ»

# Соковнина Н.П.. – директор «Районного центр досуга»

# Березинская С.Н. – директор «Макарьевской районной библиотеки»

# Сабуров А. В. – председатель  районного Совета ветеранов района

# Колесников В.А. – редактор газеты «Макарьевский вестник»

# Воробьев С.Н. – директор ДМШ

# Фролов Ю.М. – директор ДХШ

# Приложение № 2

# к распоряжению администрации

# муниципального района от  13.12.2013 года №  497-ра

# П Л А Н

# подготовки и проведения мероприятий,   посвященных 575 летию  города Макарьева и 85 – летию Макарьевского района

| # № | # Содержание мероприятия | # Сроки исполнения | # Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1. | # Разработка отраслевых планов, мероприятий (в рамках общего плана) по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 575 летию города Макарьева и 85 – летию Макарьевского района | # до 1.02.2014 | # Заведующие и начальники отделов администрации муниципального района. Администрация городского поселения город Макарьев |
| # 2. 2 | # Ярмарка – презентация поселений муниципального района в День России | 12.06.2014 | # Главы поселений муниципального района Пономарев В.А. Соковнина Н.П. Ложкина С.А. Бебенина А.Н. |
| # 3. | # Открытие Дома творчества юных (в новом здании) | # 8.08.2014 | # Усова Л.А. Соколова Т.В Гречухина Л.Н. |
| # 4. | # Благоустройство Парка Победы | # апрель – август 2014 года | # Администрация городского поселения |
| # 5. | # Приобретение и установка Детского городка | # в течение всего периода | # Администрация городского поселения |
| # 6. 6 | # Подготовка и изготовление печатной продукции | # в течение всего периода | # Чернолихова Л.В. Пономарев В.А. Исаченко В.В. Березинская С.Н. Колесников В.А. |
| # 7. 7 | # Проведение «Макарьевской ярмарки» с приглашением соседних областей и районов области - определение места проведения ярмарки - оформление места проведения ярмарки (столы, заградительные щиты, информационные баннеры) - работа с муниципальными образованиями Костромской области, поселениями района, товаропроизводителями по участию в ярмарке (информация в СМИ, на сайте, оформление приглашений) - регистрация участников ярмарки, размещение на площади - охрана общественного порядка, перекрытие «ярмарочной площади» | # 9-10.08.2014 до 1.05.2014 до 1.06.2014 до 1.07.2014 9 – 10.08.2014 | Администрация городского поселения Администрация городского поселения Ложкина С.А. Бебенина А.Н. Колесников В.А. Администрация городского поселения Ложкина С.А. Бебенина А.Н. Волков С.Н. |
| 8 | # Подготовка сценария праздника: # - официальной части (наградной материал, гости праздника, подведение итогов конкурсов) # - творческой (выступления творческих коллективов муниципальных районов, подготовка выставок) # - организация питания участников творческих выступлений # - спортивной - детской # - «вечерняя» дискотека, фейерверк # - оформление сцены, озвучивание праздника # - изготовление афиш, аншлагов, информация в СМИ | до 1 .07.2014 | # Пономарев В.А. Соковнина Н.П. Березинская С.Н. Исаченко В.В. # Чернолихова Л.В. # Ильин С.В. # Пономарев В.А. # Соковнина Н.П.. # Фролов Ю.М. Ложкина С.А. Соколова Т.В. # Шмелев С.Л. # Соколова Т.В. # Гречухина Л.Н. # Барабанщикова О.Е. # Администрация городского поселения # Пономарев В.А. Соковнина Н.П. # Гарина И.С. # Шибалкина С.Н. # Соковнина Н.П. # Пономарев В.А. Гарина И.С. Колесников В.А. |
| # 9. | # Подготовка места проведения праздника # - сцена (электропитание, внешний вид) # - уборка площади (наличие контейнеров) # - столы для организации выставок # - скамейки # - подвоз спортивного инвентаря # - вывешивание аншлагов # - освещение города с 20.00 до 24.00 | # до 1.08.2014 года | # Администрация городского поселения Ильин С.В. Сальников А.А. |
| # 10 | # Информационное обеспечение праздника | # в течение всего периода | # Колесников В.А. |
| # 11. | # Организация приглашения, встречи и кураторства гостей праздника # - дежурный транспорт - питание | # 9.08.2014 | # Администрация городского поселения Ильин С.В. Чернолихова Л.В. Ложкина С.А. |
| # 12. | # Охрана общественного порядка во время проведения дневной части праздника (с 11.00 до 14.00) и вечерней (с 20.00 до 23.00). Перекрытие мест проведения праздничных мероприятий | 9-10.08.2014 | Волков С.Н. |
| # 13. | # Организация медицинского обслуживания праздничных мероприятий | # 9 - 10 .08.2014 | # Забродин С.В. |