Приложение 4

к  Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Макарьевского муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса Макарьевского муниципального района Костромской области на 2014-2020 годы»

«наименование муниципальной программы»

Форма 1

Достижение целевых показателей муниципальной программы за 2018  год  (отчетный период)

| № п/п | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Цели Программы: 1) повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса и обеспечение продовольственной безопасности; 2) повышение инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса; 3) комплексное социально-экономическое развитие сельской местности; 4) воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов. |  |  |  |  |  |
|  | Задача «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1: Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в Костромской области) | тыс.га. | 7,154 | 7,173 | 100,3 |  |
|  | Целевой показатель 2: Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 2,6 | 1,863 | 71,6 | Гибель посевов в связи с погодными условиями |
|  | Целевой показатель 3: Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах. Включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 0,162 | 0,04 | 24,7 | Гибель посевов в связи с погодными условиями |
|  | Целевой показатель 4: Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посева | % | 7,005 | 5,2 | 73,8 |  |
|  | Целевой показатель 5: Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 0,585 | 0,134+0,011=0,145 | 24,7 | СПК+КФХ |
|  | Целевой показатель 6: Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 2,005 | 1,915+0,358=1,951 | 97 |  |
|  | Целевой показатель 7: Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 0,040 | 0,011+0,030=0,041 | 103 |  |
|  | Целевой показатель 8: Маточное поголовье овец и коз сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 0,192 | 0,252 | 1,31 |  |
|  | Целевой показатель 9: Производство масла сливочного | тыс. тонн | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Целевой показатель 10: Производство плодоовощных консервов | млн. усл. банок | 1 | 1,26 | 126 |  |
|  | Целевой показатель 11: Количество созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших грантовую поддержку | единиц | 0 | 0 | 0 |  |

Форма 2

Выполнение мероприятий муниципальной программы « Развитие агропромышленного комплекса Макарьевского муниципального района Костромской области на 2014-2020 годы»  за   2018  (отчетный период)

| № п/п | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполн |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе | 99025 | 94520 | 95 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 99025 | 94520 | 95 |  |
|  | Мероприятие "Развитие отраслей агропромышленного комплекса» | 99025 | 94520 | 95 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 99025 | 88650+5870= 94520 | 95 | Сокращение количества сельхозпредприятий, занимающихся производственной деятельностью. |

Приложение 5

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Макарьевского муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

« Развитие агропромышленного комплекса Макарьевского муниципального района Костромской области на 2014-2020 годы »  за   2018  (отчетный период)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по двум направлениям:

1) оценка полноты финансирования (Q1) (Таблица 1);

2) оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) (Таблица 2).

- Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации муниципальной программы).

Оценка полноты финансирования программы (Q1)

Таблица 1

| Запланированный объем расходов на 2018 г., тыс.руб. | Фактический объем расходов на 2018 г., тыс.руб. | Q1 |
| --- | --- | --- |
| 99025 | 94520 | 0,95 |

Согласно таблицы 1 по программе в 2018 году запланирован объем расходов в сумме 99025 тыс.руб., фактический объем расходов составил 94520   тыс. руб., что обозначает по шкале оценки полноты финансирования, при значении показателя

| 0,5 ≤ Q1 < 0,98 | неполное финансирование |
| --- | --- |

- Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2)

Таблица 2

| Целевые показатели программы | Плановое значение целевого показателя | Фактическое значение целевого показателя | Q2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» |  |  |  |
| Целевой показатель 1: Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в Костромской области) | 7,154 | 7,173 | 1 |
| Целевой показатель 2: Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | 2,6 | 1,863 | 0,72 |
| Целевой показатель 3: Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах. Включая индивидуальных предпринимателей | 0,162 | 0,04 | 0,25 |
| Целевой показатель 4: Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посева | 7,005 | 5,2 | 0,74 |
| Целевой показатель 5: Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | 0,585 | 0,134+0,011=0,145 | 0,25 |
| Целевой показатель 6: Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 2,005 | 1,915+0,358=1,951 | 0,97 |
| Целевой показатель 7: Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 0,040 | 0,011+0,030=0,041 | 1,03 |
| Целевой показатель 8: Маточное поголовье овец и коз сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 0,192 | 0,252 | 1,31 |
| Целевой показатель 9: Производство масла сливочного | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 10: Производство плодоовощных консервов | 1 | 1,26 | 1,26 |
| Целевой показатель 11: Количество созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших грантовую поддержку | 0 | 0 | 0 |

Q2= (1+0,72+0,25+0,74+0,25+0,97+1,03+1,31+1,26)/9=7,533 / 9=0,837

Согласно шкалы оценки достижения плановых значений целевых показателей при  0,7 ≤ Q2 < 0,95  средняя результативность (недовыполнение плана).

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы  «Развитие агропромышленного комплекса Макарьевского муниципального района Костромской области на 2014-2020 годы»  за   2018  (отчетный период)

Результирующая шкала оценки эффективности муниципальной программы

| 0,5 ≤ Q1 < 0,98 | 0,7 ≤ Q2 < 0,95 средняя результативность (недовыполнение плана) |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования G1 = 0,95 – неполное финансирование | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы |
|  | необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год  проводится по двум направлениям:

- оценка полноты финансирования;

- оценка достижения плановых значений целевых показателей.

Согласно таблицы 1 по программе в 2018 году запланирован объем расходов в сумме 99025 тыс.руб., фактический объем расходов составил 94520   тыс. руб., что обозначает по шкале оценки полноты финансирования, при значении показателя  G1 = 0,95 – неполное финансирование.

Программа предусматривает финансирование за счет  внебюджетных источников. Фактический объем расходов в 2018 году составляет 95% к запланированному объему. Это связано с прекращением деятельности двух сельхозпредприятий, одно хозяйство прекратило производство продукции животноводства.

Согласно таблицы № 2 оценка достижения плановых значений целевых показателей рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей, что составляет 84%.

По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей оценивается как «средняя результативность (недовыполнение плана)».

В ходе реализации  муниципальной программы  значение оценки эффективности муниципальной программы равно 4 -   Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы

Основные мероприятия  Программы направлены на достижение целей этой Программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач.

Развитие отраслей растениеводства всецело зависит от уровня плодородия   почв.

В последние годы произошел резкий спад объемов работ по сохранению и      воспроизводству почвенного плодородия из-за трудного экономического     положения сельскохозяйственных предприятий.

К основным рискам реализации программы относятся природно-климатические риски.

Невыполнение целевых показателей по реализации мероприятий валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий, валовой сбор  картофеля  в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей напрямую связано с погодными условиями 2018 года. В результате переувлажнения почвы, произошло вымокание посевов, что привело к их гибели.

Реализация  мероприятия по развитию молочного и мясного скотоводства направлена на повышение производства продукции и инвестиционной привлекательности  скотоводства, выравнивание сезонности производства молока, роста поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, а также увеличение поголовья животных специализированных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами, с внедрением новых технологий их содержания.

В последние годы как в сельскохозяйственных организациях, так и в хозяйствах всех категорий наблюдается тенденция сокращения производства говядины, обусловленная снижением численности поголовья крупного рогатого скота и недостаточным количеством специализированного мясного скота. Целевой показатель производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий выполнен на 25%, так как  в отчет по данному показателю вошли данные по сельхозорганизациям и КФХ ( статитстических данных по ЛПХ на дату составления отчета нет).

Целевой показатель производства молока в 2018 году выполнен на 97%.

За последние годы больше стали уделять внимания развитию овцеводства. Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составляет 252 головы или 131% от целевого показателя..

Предпринимаемые меры недостаточны для устойчивого развития предприятий, необходима финансовая и экономическая поддержка вышестоящих органов.

Заведующий отделом сельского хозяйства                                                        А.Н. Бебенина

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по исполнению муниципальной программы

« Развитие агропромышленного комплекса Макарьевского муниципального района Костромской области на 2014-2020 годы »  за   2018  (отчетный период)

Программой «Развитие агропромышленного комплекса Макарьевского муниципального района Костромской области на 2014-2020 годы»  предусмотрено финансирование на 2018 год за счет внебюджетных источников. Фактический объем расходов составил 94520 тыс. рублей, что составляет 95% от запланированного и  обозначает по шкале оценки полноты финансирования, при значении показателя  G1 = 0,95 – неполное финансирование  в 2018 году .   На значение данного показателя повлияло прекращение хозяйственной деятельности двух предприятий, одно предприятие перешло на производство продукции растениеводства.

Финансовое состояние  предприятий остается сложным, в связи с диспаритетом цен на сельскохозяйственную продукцию и материально-технические ресурсы. За последние годы цены на сельскохозяйственную продукцию выросли незначительно, в отличии от роста услуг и стоимости  на приобретаемую промышленную продукцию.

Ведущие отрасли сельского хозяйства района  – растениеводство, молочно-мясное животноводство. Основным ведущим звеном в развитии сельского хозяйства являются сельхозтоваропроизводители района.

За 2018г. были получены следующие результаты деятельности предприятий АПК муниципального района:

- Посевная площадь, занятая зерновыми и зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами составляет 7173 га, что составляет 100,3% от плановых показателей Программы.

- Показатель по валовому сбору зерна  составляет 71,6% (1863  тонн). Невыполнение данного показателя связано с погодными условиями, часть посевов погибла из-за переувлажнения почвы.

- Валовое производство картофеля составило – 40 т., урожайность картофеля очень низкая 50 ц/га, что так же связано с плохими погодными условиями этого года.

- Производство скота и птицы на убой в живом весе – 145 т. в СПК и КФХ.

- Производство молока в сельскохозяйственных организациях и КФХ по итогам года составило 1951 тонны, что соответствует 97% показателя целевого индикатора Программы.

За 2013-2018 годы в сельскохозяйственных предприятиях (без КФХ) района прослеживается рост государственной поддержки: в 2013 году получено средств из областного и федерального бюджетов в сумме 5,3 млн. руб., в 2014 году – 4,4 млн. руб., за  2015 год  - 4,4 млн. руб., за 2016 год – 5,5 млн. руб., за 2017 год – 5,75 млн. руб., 2018 — 4154 млн. руб.  В КФХ  эти показатели составляли:  2013 г – 1,5 млн. руб., 2014 г. – 0,42 млн. руб., 2015 г. – 11,9 млн. руб, 2016- 4,06 млн. руб., 2017- 0,122 млн. руб, 2018г — 2,472 млн. руб.

В 2019 году планируется  осуществление  программы  Для её  реализации необходима финансовая и экономическая поддержка государства. Реализация программы планируется  в ходе выполнения программных мероприятий: Развитие отраслей агропромышленного комплекса».

.

Заведующий отдела сельского хозяйства                                                  А.Н.Бебенина

Исп: О.В.Буянова, тел 55330

В случае наличия в программе подпрограмм форма заполняется отдельно на каждую подпрограмму